## Sheet2
合作定位：敏捷共创与专业伴飞 |  | 1.本项目由国窖团队主导，外部老师作为知识顾问全程伴飞，顾问不替代业务人员输出具体内容（不排除），提供“方法论框架 + 现场逻辑引导 + 标杆打样 + 成果质控“服务； 2.具体支持方式将保持敏捷性，根据每次工作坊的实际业务反馈和需求的动态变化，灵活调整研讨工具与工作策略，与内部团队结成“共创团队”，共同为最终的体系可用性负责。
项目阶段 | 项目节点 | 外部顾问支持 | 交付物/成果体现 | 人天估算
阶段一：场景树构建与标准共识(3.16-4.10) | 启动与0.5版梳理(宣贯与小工作坊) | 1. 认知拉齐与标准赋能： 在启动会上，做主题发言 | 1. 启动会《强业务场景下的按需学习思考》主题分享（约30分钟） | 5
|  | 2. 框架引导： 参与小工作坊，基于预设框架，结合现场反馈，引导构建L1-L2的骨架 | 2. 参与研讨《场景树0.5版》，提供持续反馈
| 输入与验证 | 3. 验证：部分核心业务访谈验证+业务总验证+上级公司验证，开展线上线下调研访谈（根据需要参与） | 3.调研访谈的分析提炼（如参与）及其对成果的讨论
| 1.0版研讨与验证(大工作坊与汇报) | 4. 现场引导： 提供整体方法和逻辑链路，以及类似“MOT关键时刻”的筛选规则，防止业务场景陷入“大而无当”或“碎如流水账”的极端 | 4. 现场研讨引导与方向校准 | 7
|  | 5. 逻辑把控： 协助梳理1.0版架构逻辑，确保高质量输出主要成果和汇报材料 | 5. 助力输出高质量《全链路场景树1.0版》
| 输入与验证 | 6. 大区总访谈验证+业务总验证+上级公司验证，线上线下调研访谈 | 6.结合调研求证对成果进行修正优化
阶段二：基于能力知识映射下的标签提取(4.15-4.30) | 给场景打标签与归类 | 7. 分类与标签逻辑建议： 提供具有前瞻性（便于检索和未来知识管理AI应用）的标签框架思路，指导内部团队如何给场景贴标签 | 7. 标签逻辑方法指导下的标签词典 | 8
8. 成果讨论、优化： 对产出的场景标签进行分析研判，从归因、逻辑、匹配度提出意见，完善标签词典
成果验证与汇报
阶段三：试跑验证与延伸规划(5月及以后) | 平台试跑与复盘(闯关测试) | 9. 试跑机制建议： 对“闯关试跑”的题目设计、通关逻辑提供外部视角的优化建议，确保测试能真实反映业务场景 | 8. 试跑方案的专业建议 | 5
|  | 10. 迭代复盘： 参与试跑后的复盘会，分析痛点，提出改进意见 | 9. 阶段性复盘会议支持
| 后期运营与发展 | 11. 延伸规划：场景-标签逻辑跑通后，为下一步的“场景-标签-资源-学习“闭环，知识管理数字化”以及其他岗位提供支持 | 待定
【项目整体费用预估】 |  | 专家咨询与伴飞支持总包：120,000 元（注：采用项目制总包计费，而非按天打卡。覆盖从3月中旬至5月的完整周期，包含前置行业研究、各阶段现场工作坊、关键节点的案头评审，以及项目后期的延伸计划服务。预计投入总投入等效约25个工作日）（报价含差旅）

## Sheet1
时间 | 事项 | 具体内容 | 形式 | 外部（人天） | 外部专家核心支持需求
3.09 | 组建核心团队 | 确定成员：与业务部门共同确认团队成员 | 与渠道管理部线下会议
3.16-18（18-19号有其他安排） |  | 项目启动会：宣贯方案、共识输出目标、梳理计划 | 项目组线下会议 |  | 挑 战：专业认知、场景定义及标准共识 支持需求：赋能思路+组建场景标准(共识)+挑战预告
| 构建场景树0.5版 | 梳理：核心团队开展场景树梳理，具体到第2-3层 | 小工作坊 | 2 | 挑战：首次尝试业务知识架构搭建，架构搭建的层级标准和 知识内容的深度把握难 支持需求：外部专家：现场引导，在架构搭建标准、方法、 工具给予赋能，在输出内容形式/颗粒度上给与专业指导 (把控)
3.25 |  | 验证：部分核心业务访谈验证+业务总验证+上级公司验证 | 电话访谈 线下汇报
4.01-03 | 构建场景树1.0版 | 梳理：核心团队+核心业务(结合业绩排名筛选),按主题分组，梳 理到最底层场景 | 大工作坊 | 2
|  | 筛选：标记当前有价值/核心挑战场景 |  | 1
4.1 |  | 验证：大区总访谈验证+业务总验证+上级公司验证 | 电话访谈 线下汇报
4.15 | 组建专家组 | 确认成员：根据业务规划+场景筛选，明确第一步要建设的场景链 路，并匹配人员(核心团队+新增人员) | 线下会议
4.3 | 知识地图第一版输出 | 场景输出：宣贯方案、讲解场景树、赋能场景萃取赋能(现场) | 工作坊 | 1 | 挑 战：经验萃取及整理能力不足、输出模式模糊 支持需求：萃取技能赋能(现场演练)+输出模式赋能(比 如方法论+示例话术?)
|  | 场景知识搭建：场景下的类型标签（从场景到知识技能，ksa要进行分解、标签化，现场工作坊难以太小颗粒度-知识技能要分层次、分类、标签要归类，量大，需要案头工作） |  | ？
5 月 | 上线试跑（这一块工作是否需要细化？） | 上线知识管理平台+开展第一期闯关试跑（知识技能如何匹配学习资源，学习资源要不要定义、设计、上传和开发？） | 线上+线下 | ？ | 支持需求：优化建议+运营建议
|  |  | total | 6

## Sheet1 (2)
时间 | 事项 | 具体内容 | 形式 | 工作内容 | 外部顾问（人天） | 外部专家核心支持需求
3.09 | 组建核心团队 | 确定成员：与业务部门共同确认团队成员 | 与渠道管理部线下会议
3.16-18 |  | 项目启动会：宣贯方案、共识输出目标、梳理计划 | 项目组线下会议 |  |  | 挑 战：专业认知、场景定义及标准共识 支持需求：赋能思路+组建场景标准(共识)+挑战预告
| 构建场景树0.5版 | 梳理：核心团队开展场景树梳理，具体到第2-3层 | 小工作坊 |  | 2 | 挑战：首次尝试业务知识架构搭建，架构搭建的层级标准和 知识内容的深度把握难 支持需求：外部专家：现场引导，在架构搭建标准、方法、 工具给予赋能，在输出内容形式/颗粒度上给与专业指导 (把控)
3.25 |  | 验证：部分核心业务访谈验证+业务总验证+上级公司验证 | 电话访谈 线下汇报
4.01-03 | 构建场景树1.0版 | 梳理：核心团队+核心业务(结合业绩排名筛选),按主题分组，梳 理到最底层场景 | 大工作坊 |  | 2
|  | 筛选：标记当前有价值/核心挑战场景 |  |  | 1
4.1 |  | 验证：大区总访谈验证+业务总验证+上级公司验证 | 电话访谈 线下汇报
4.15 | 组建专家组 | 确认成员：根据业务规划+场景筛选，明确第一步要建设的场景链 路，并匹配人员(核心团队+新增人员) | 线下会议
4.3 | 知识地图第一版输出 | 场景输出：宣贯方案、讲解场景树、赋能场景萃取赋能(现场) | 工作坊 |  | 1 | 挑战：经验萃取及整理能力不足、输出模式模糊 支持需求：萃取技能赋能(现场演练)+输出模式赋能(比 如方法论+示例话术?)
|  | 场景知识搭建：场景下的类型标签（从场景到知识技能，ksa要进行分解、标签化，现场工作坊难以太小颗粒度-知识技能要分层次、分类、标签要归类，量大，需要案头工作） |  |  | ？
5 月 | 上线试跑（这一块工作是否需要细化？） | 上线知识管理平台+开展第一期闯关试跑（知识技能如何匹配学习资源，学习资源要不要定义、设计、上传和开发？） | 线上+线下 |  | ？ | 支持需求：优化建议+运营建议
|  |  | total |  | 6